Утверждаю

Директор МБОУ «Школа № 46»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Попова

**План график по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| 1. **Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС СОО | Сентябрь 2020 | План – график введения ФГОС | Администрация |
| 1.2. | Формирование банка нормативно – правовых документов:   * О переходе на обучение по ФГОС СОО; * Об утверждении Положений; * Об утверждении ООП СОО * Утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. * Утверждение программы внеурочной деятельности; * Утверждение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | В течение года | Создание электронного банка нормативно - правовых документов | Администрация |
| 1.3. | Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС основной образовательной программы среднего общего образования | Сентябрь, октябрь |  | Крупенина М.А. |
| 1. **Научно – методическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| 2.1. | Проведение заседаний МО учителей предметников по изучению ФГОС СОО | По плану МО | МР по изучению ФГОС СОО | Руководители МО |
| 2.2. | Организация работы по изучению основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечение консультационной методической поддержки учителей 10 класса по вопросам реализации ООП СОО |  | МР по разработке ООП СОО | Администрация |
| 2.3. | Организация работы по изучению МР по вопросам реализации программ среднего общего образования:   * программа духовно – нравственного развития; * программа развития универсальных учебных действий обучающихся; * программа профильной ориентации обучающихся; * программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; * программа исследовательской и проектной деятельности; * программа социальной деятельности; * программа коррекционной деятельности. | 1 четверть |  | Крупенина М.А., Соколова М.В. |
| 2.4. | Организация работы по изучению рекомендаций и диагностических работ по вопросу психолого – педагогического обеспечения введения ФГОС СОО | По плану работы психолога | Диагностика | Ефремова Ю.В. |
| 2.5. | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию введения ФГОС СОО | В течение года | Электронные образовательные ресурсы. | Костин А.В. |
| 2.6. | Организация работы по преемственности реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования (Учебные линии, воспитание и социализация, развитие УУД) | В течение года |  | Администрация |
| 2.7. | Организация методической работы по введению и реализации ФГОС | Сентябрь, октябрь | План методической работы | Крупенина М.А. |
| 1. **Организационное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| 3.1. | Участие в совещаниях педагогических работников, ответственных за введение ФГОС СОО | По плану ЦМИСО |  | Администрация |
| 3.2. | Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки МБОУ «Школа № 46» к введению ФГОС СОО | Октябрь 2019 | Приказ о создании рабочей группы | Крупенина М.А. |
| 1. **Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| 4.1. | Реализация плана – графика курсовой подготовки педагогических работников | 2020-2024 | План повышения квалификации | Соколова М.В. |
| 4.2. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Август 2020 |  | Директор школы Попова С.В. |
| 1. **Информационное обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| 5.1. | Размещение на сайте школы информационных материалов о реализации ФГОС СОО | В течение года | Информационные материалы | Крупенина М.А., Костин А.В. |
| 5.2. | Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО и порядке перехода на них. | В течение года | Информационные материалы | Крупенина М.А., Шуварикова С.В. |
| 5.3. | Изучение мнение родителей по вопросам введения ФГОС СОО. Анкетирование, проведение родительских собраний. | Сентябрь 2020 | Родительское собрание | Крупенина М.А., Солопова Л.В. |
| 1. **Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| 6.1. | Анализ материально – технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Август 2020 | Совещание | Директор школы Попова С.В. |
| 6.2. | Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение учебниками в соответствии с ФГОС СОО. | Август 2020 |  | Директор школы Попова С.В. |
| 6.3. | Обеспечение соответствия санитарно – гигиенических условий школы требованиям ФГОС СОО | В течении всего периода |  | Директор Попова С.В. |
| 6.4. | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных, муниципальных базах данных. | В течении всего периода. |  | Директор школы. |
| 1. **Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС СОО** | | | | |
| 7.1. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2020 |  | Директор школы. |
| 7.2. | Определить объем расходов , необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов. | Август 2020 |  | Директор школы |